## Source
sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Duration | 20 | 15 | 15 | 7 | 17 | 15 | 15 | 15
Grooming | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Planning | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Dev/Test | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12
Release/Demo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
Initial User Stories/Tasks | 8 | 16 | 12 | 7 | 16 | 15 | 20 | 19
Added User Stories/Tasks | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0
Removed User Stories/Tasks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Commited User Stories/Tasks | 12 | 16 | 16 | 13 | 22 | 15 | 25 | 19
Achieved User Stories/Tasks | 12 | 14 | 14 | 13 | 21 | 15 | 25 | 19
Sprint Commitment | 50 | 59 | 100 | 69 | 76 | 87 | 83 | 101
Team Velocity | 50 | 41 | 82 | 69 | 73 | 87 | 83 | 101
% Achievement | 100% | 69.49% | 82% | 100% | 96.05% | 100% | 100% | 100%